## Slide 1: 智能制造中台项目进度报告
报告周期：2026.06.01 – 2026.06.10

## Slide 2
项目信息概览
项目基本信息
项目名称
当前处于调测阶段，核心链路已完成联调，验收准备按计划推进。
项目编码
智能制造中台项目
客户名称
PRJ-2026-0610
项目时间信息
计划开始时间
计划结束时间
报告日期
项目PD
星河科技集团
项目
概述
张明
2026-04-01
2026-08-31
2026-06-10
Notes: 原有的表格布局显得呆板，现在我们将其优化为两个并排的卡片。左侧卡片放置项目基本信息，右侧卡片放置管理信息，结构更清晰。卡片标题使用蓝色背景，突出了信息层级，整体视觉效果更现代。

## Slide 3
01 项目状态
正常推进
状态xx
04 技术状态
状态正常
02 进度状态
05 资源状态
按计划
03 项目进度
累积完成 68%
进度xx
06 经营状态
预算使用率 61%
需要关注
项目仪表盘
技术满足度92%
需要关注
状态正常
状态xx
资源到位88%
Notes: 仪表盘页面的优化重点是数据可视化。我们用三列卡片布局取代了原始表格，每个指标都有独立的展示区域。通过使用不同颜色的标签（绿色代表健康，黄色代表需关注），可以一目了然地了解各项指标的状态，信息传达效率更高。

## Slide 4
项目整体概况
项目整体进展符合计划，核心功能联调完成，现场调测和验收材料准备同步推进。
关键结论：本期完成核心链路调测，主要风险处于可控范围。
本期关键进展
完成设备接入、订单同步、数据看板三条主链路调测；完成客户验收脚本初版评审。
风险及问题管理
本期成功关闭 4 个问题或风险，现有 3 个问题或风险在处理中。
项目整体进展
Notes: 对于“项目整体进展”页面，我们采用了左右分栏的布局。左侧是对整体情况的高度概括，右侧则分点详细阐述各个模块的进展。这种布局使得信息层次分明，观众可以先建立整体认知，再深入了解细节。

## Slide 5
阶段名称 | 任务名称 | 产品线 | 任务状态 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人
准备 | 发货 | 平台 | 已完成 | 2026/04/10 | 2026/04/09 | 李强
准备 | 现场收货 | 平台 | 已完成 | 2026/04/12 | 2026/04/12 | 王琳
准备 | 蓝图设计确认 | 交付 | 延期 | 2026/04/18 | 2026/04/21 | 赵强
安装 | 设备安装 | 交付 | 已完成 | 2026/05/12 | 2026/05/12 | 李强
安装 | 质量检查 | 交付 | 暂停 | 2026/05/18 | - | 王琳
调测 | 系统调测 | 平台 | 进行中 | 2026/06/18 | - | 张明
调测 | 配置检查 | 平台 | 进行中 | 2026/06/20 | - | 赵强
验收 | 培训移交 | 交付 | 取消 | 2026/06/28 | - | 李强
验收 | 客户验收 | 平台 | 未开始 | 2026/07/05 | - | 张明
项目交付计划
04-10
发货
04-12
收货
04-20
设计
05-12
安装
05-18
质检
06-20
调测
07-05
验收
Notes: 这个页面的优化重点是将时间轴和任务表格进行分离和美化。上半部分的时间轴设计得更具视觉引导性，让观众一眼就能看清项目所处的阶段。下半部分的表格也进行了重新设计，增加了行间距和表头背景色，使其更易读。

## Slide 6
TOP问题与风险
紧急
问题描述：创建时间2026-06-06 10:30，当前进展客户验收窗口尚未最终确认，可能影响验收排期。
解决措施与进展：已协调客户项目经理锁定评审窗口，并准备备选会议时间。
责任人：张明 | 状态：跟踪中 | 计划解决时间：2026-06-14
重要
问题描述：创建时间2026-06-07 14:00，当前进展旧版浏览器导出兼容性仍需补测。
解决措施与进展：补充自动化用例并安排专项验证。
责任人：王琳 | 状态：处理中 | 计划解决时间：2026-06-16
一般
问题描述：创建时间2026-06-08 09:20，当前进展部分看板指标口径需要与业务方再次对齐。
解决措施与进展：整理指标口径说明并在周会上确认。
责任人：赵强 | 状态：待确认 | 计划解决时间：2026-06-18
重要
问题描述：创建时间2026-06-09 16:10，当前进展现场培训资料需补充操作截图，影响最终交付材料完整性。
解决措施与进展：交付负责人已补充培训手册截图，计划在下次评审前完成客户确认。
责任人：李强 | 状态：新增 | 计划解决时间：2026-06-20
Notes: 在“TOP问题及风险”页面，我们通过颜色来强化优先级的视觉提示。P1级别的问题用红色背景突出，P2用橙色，让观众可以迅速抓住重点。同时，优化了表格的样式，使其更加规整和专业。

## Slide 7
1. 完成系统调测收尾并输出调测报告。
下期计划
2. 完成验收脚本确认，组织客户验收评审。
Notes: “下期计划”页面采用了带序号的卡片式布局。每个计划项都是一个独立的模块，清晰地展示了计划的核心内容。这种设计避免了大段文字的沉闷感，让计划看起来更有条理和可执行性。

## Slide 8
Thank you.
Notes: 最后是结束页。我们将“Thank you”设计为页面的视觉中心，使用简洁优雅的字体和较大的字号，营造出专业而不失亲和力的结束氛围。下方的“Q&A”也清晰地提示了接下来的环节。