## Slide 1
xxx项目进展报告
报告周期：2025-12-14至2025-12-25
报告日期：2025-12-25
PROJECT PROGRESS

## Slide 2
项目信息
基础项目信息由 JSON 写入，模板字段和样式保持固定。
Project Progress Report
字段 | 内容
项目名称 | xxx
项目编号 | PRJ-2025-1225
客户名称 | 示例客户集团
项目经理 | 张明
计划开始时间 | 2025-12-14
计划结束时间 | 2025-12-25
报告日期 | 2025-12-25

## Slide 3
项目仪表盘
关键状态汇总。
Project Progress Report
指标 | 状态
项目状态 | 正常推进
项目进度 | 82%
进度状态 | 轻微提前
技术状态 | 方案稳定
资源状态 | 资源充足
经营状态 | 成本可控

## Slide 4
项目整体进展
本页保留模板中的摘要文本样式和进展表样式。
Project Progress Report
本周期完成核心功能联调、客户验收环境部署和关键问题闭环。整体进度符合计划，后续重点是完成用户验收测试和上线准备。
进展项 | 完成情况 | 状态 | 说明
需求确认 | 全部完成 | 完成 | 客户已确认本期范围
系统联调 | 完成 90% | 进行中 | 剩余报表导出兼容性验证
验收准备 | 完成 70% | 进行中 | 测试记录和验收材料整理中

## Slide 5
项目交付计划
交付计划表预留 6 条计划行。
Project Progress Report
阶段 | 计划开始 | 计划结束 | 交付物 | 状态
启动与计划 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 项目计划与排期 | 完成
开发联调 | 2025-12-16 | 2025-12-20 | 联调环境与接口清单 | 完成
验收测试 | 2025-12-21 | 2025-12-24 | 测试报告与问题清单 | 进行中
上线准备 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 上线方案与回退预案 | 未开始

## Slide 6
任务详情
阶段任务责任关系。
Project Progress Report
阶段名称 | 任务名称 | 任务状态 | 责任人
启动与计划 | 确认项目范围 | 完成 | 张明
开发联调 | 接口联调 | 完成 | 李强
开发联调 | 报表导出兼容性验证 | 进行中 | 王琳
验收测试 | 整理验收材料 | 进行中 | 赵宁
上线准备 | 编写上线回退预案 | 未开始 | 陈航

## Slide 7
TOP 问题及风险
高优先级问题与风险跟踪。
Project Progress Report
类型 | 等级 | 描述 | 责任人 | 应对措施
问题 | 高 | 报表导出在旧版 Office 中存在样式偏差 | 王琳 | 补充兼容性验证并输出修复版本
风险 | 中 | 客户验收人员排期可能延后 | 张明 | 提前确认验收窗口并预留远程评审方案
风险 | 中 | 上线窗口较短，回退演练时间不足 | 陈航 | 在上线前完成一次桌面演练

## Slide 8
当前进展
本期完成、下期计划和当前阻塞。
Project Progress Report
截至 2025-12-25，项目已完成计划内主要开发和联调工作，验收测试进入收尾阶段。当前没有阻断性问题，需重点跟踪 Office 兼容性和客户验收排期。
类别 | 事项 | 状态
本期完成 | 完成核心接口联调和验收环境部署 | 完成
本期完成 | 完成主要测试用例执行 | 完成
下期计划 | 完成上线方案、回退预案和客户验收签字 | 计划中
当前阻塞 | 无阻断项，需跟踪兼容性问题闭环 | 关注