## Slide 1: ABCD-RA-项目1119进度报告
报告周期：2026-06-01 – 2026-06-07

## Slide 2
项目信息概览
项目基本信息
项目名称
项目编码
ABCD-RA-项目1119
客户名称
CN666771P25119787
项目时间信息
计划开始时间
计划结束时间
报告日期
项目PD
张三
项目
概述
2021-06-26
2029-07-18
2026-06-09
项目进行中，阶段任务持续推进，风险处理中。
Notes: 原有的表格布局显得呆板，现在我们将其优化为两个并排的卡片。左侧卡片放置项目基本信息，右侧卡片放置管理信息，结构更清晰。卡片标题使用蓝色背景，突出了信息层级，整体视觉效果更现代。

## Slide 3
01 项目状态
进行中
状态xx
04 技术状态
状态xx
02 进度状态
05 资源状态
需要关注
03 项目进度
累积完成 13%
进度xx
06 经营状态
预算使用率 xx%
需要关注
项目仪表盘
技术满足度xx%
需要关注
状态正常
状态xx
资源到位xx%
Notes: 仪表盘页面的优化重点是数据可视化。我们用三列卡片布局取代了原始表格，每个指标都有独立的展示区域。通过使用不同颜色的标签（绿色代表健康，黄色代表需关注），可以一目了然地了解各项指标的状态，信息传达效率更高。

## Slide 4
项目整体概况
项目处于进行中，调测与验收相关任务持续推进。
关键结论：整体推进中，逾期与待分配任务需关注。
本期关键进展
本期完成部分设计、安装与调测任务推进。
风险及问题管理
本期成功关闭 0 个问题或风险，现有 9 个问题或风险在处理中。
项目整体进展
Notes: 对于“项目整体进展”页面，我们采用了左右分栏的布局。左侧是对整体情况的高度概括，右侧则分点详细阐述各个模块的进展。这种布局使得信息层次分明，观众可以先建立整体认知，再深入了解细节。

## Slide 5
阶段名称 | 任务名称 | 产品线 | 任务状态 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人
前置学习 | 前置学习 |  | 待分配 | 2026-06-25 |  | jinhuawei_003
前置学习 | 测试验证2222 |  | 待分配 |  |  | jinhuawei_003
前置学习 | gyf_test |  | 已完成 | 2026-06-05 | 2026-06-02 | jinhuawei
勘测 | 工程勘测 |  | 未开始 | 2025-12-10 |  | jinhuawei_003
勘测 | 发送到发送到 |  | 进行中 | 2021-07-15 |  | jinhuawei_003
设 计 | 低阶设计 |  | 待分配 |  |  | 暂未分配
设 计 | 测试1136 |  | 已完成 | 2026-06-26 | 2026-06-03 | jinhuawei
设 计 | 测试1138 |  | 进行中 | 2026-06-28 |  | jinhuawei
安装 | 到货验收（可选） |  | 已完成 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | jinhuawei_003
安装 | 入场确认 |  | 待分配 |  |  | 暂未分配
安装 | ddd |  | 进行中 | 2025-12-18 |  | jinhuawei_003
安装 | 硬件质量检查 |  | 未开始 | 2026-06-24 |  | jinhuawei
调测 | 开局配置 |  | 待分配 | 2026-06-09 |  | 暂未分配
调测 | 场景业务配置 |  | 待分配 |  |  | 暂未分配
调测 | 对接配置（可选） |  | 待分配 |  |  | 暂未分配
调测 | cvvzxcvzxc |  | 进行中 | 2026-06-26 |  | jinhuawei
调测 | 阿萨德ASD |  | 未开始 | 2029-07-18 |  | jinhuawei
调测 | 配置检查 |  | 进行中 | 2026-06-14 |  | jinhuawei
调测 | 配置检查 |  | 待分配 |  |  | 暂未分配
移交&培训 | 系统移交 |  | 待分配 |  |  | 暂未分配
移交&培训 | 文档移交 |  | 待分配 |  |  | 暂未分配
移交&培训 | 技能传递 |  | 进行中 | 2026-07-09 |  | jinhuawei
验收 | 功能验收 |  | 进行中 | 2025-11-22 |  | jinhuawei
验收 | 活动验证0001-0001-0002-0003 |  | 已完成 | 2025-12-30 | 2025-11-21 | jinhuawei_003
验收 | 试运行（可选） |  | 未开始 | 2025-11-28 |  | jinhuawei_003
验收 | 基本验收 |  | 待分配 |  |  | 暂未分配
验收 | 功能验收 |  | 待分配 |  |  | 暂未分配
验收 | 终验（可选） |  | 待分配 |  |  | 暂未分配
验收 | 终验 |  | 待分配 |  |  | 暂未分配
维护 | 日常维护 |  | 待分配 |  |  | 暂未分配
维护 | 故障处理 |  | 待分配 |  |  | 暂未分配
项目交付计划
2026-06-28
设计
2026-07-05
验收
Notes: 这个页面的优化重点是将时间轴和任务表格进行分离和美化。上半部分的时间轴设计得更具视觉引导性，让观众一眼就能看清项目所处的阶段。下半部分的表格也进行了重新设计，增加了行间距和表头背景色，使其更易读。

## Slide 6
TOP问题与风险
紧急
问题描述：项目开工25天后，仍未发送开工报告
解决措施与进展：待补充处理措施
责任人：暂未分配 | 状态：处理中 | 计划解决时间：
一般
问题描述：创建时间2026-06-02 09:04:00，当前进展123456
解决措施与进展：待补充处理措施
责任人：暂未分配 | 状态：处理中 | 计划解决时间：2026-06-17
一般
问题描述：创建时间2026-06-02 14:53:00，当前进展123
解决措施与进展：待补充处理措施
责任人：暂未分配 | 状态：处理中 | 计划解决时间：2026-06-17
Notes: 在“TOP问题及风险”页面，我们通过颜色来强化优先级的视觉提示。P1级别的问题用红色背景突出，P2用橙色，让观众可以迅速抓住重点。同时，优化了表格的样式，使其更加规整和专业。

## Slide 7
1. 完成配置检查
2. 推进技能传递
下期计划
Notes: “下期计划”页面采用了带序号的卡片式布局。每个计划项都是一个独立的模块，清晰地展示了计划的核心内容。这种设计避免了大段文字的沉闷感，让计划看起来更有条理和可执行性。

## Slide 8
Thank you.
Notes: 最后是结束页。我们将“Thank you”设计为页面的视觉中心，使用简洁优雅的字体和较大的字号，营造出专业而不失亲和力的结束氛围。下方的“Q&A”也清晰地提示了接下来的环节。