## Slide 1: 智能制造中台项目进度报告
报告周期 2025-12-14至2025-12-25

## Slide 2: 项目信息
项目名称 | 智能制造中台项目 | 项目编码 | PRJ-2025-1225
客户名称 | 星河科技集团 | 项目 PD | 张明
计划开始时间 | 2025-12-14 | 报告日期 | 2025-12-25
计划结束日期 | 2026-03-31 |  | 

## Slide 3: 项目仪表盘
项目状态 | 正常推进 | 进度状态 | 按计划
技术状态 | 方案稳定 | 项目进度 | 82%
资源状态 | 资源充足 | 经营状态 | 成本可控

## Slide 4: 项目整体进展
本周期完成核心联调，整体进展符合计划。

## Slide 5: 项目交付计划
本期完成联调交付，下期进入验收收尾。

## Slide 6: 任务详情
阶段名称 | 任务名称 | 产品线 | 任务状态 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 责任人
准备 | 项目启动 | 平台 | 完成 | 12-15 | 12-15 | 张明
安装 | 环境部署 | 交付 | 完成 | 12-18 | 12-18 | 李强
验收 | 客户验收 | 平台 | 进行中 | 12-25 | - | 王琳

## Slide 7: TOP 问题及风险
序号 | 问题风险与描述 | 解决措施与进展 | 问题分类 | 紧急程度 | 问题状态 | 要求解决日期 | 责任人
1 | 验收排期需确认 | 已约定评审窗口 | 风险 | 中 | 跟踪中 | 12-23 | 张明
2 | 导出兼容性验证 | 补充旧版测试 | 问题 | 高 | 处理中 | 12-24 | 王琳

## Slide 8: 当前进展
当前完成联调部署，验收测试进入收尾。

## Slide 9: 下期计划
下期完成客户验收，准备上线方案。